«Утверждаю»

Директор школы                  О.С. Надеждина

Дорожная карта

по введению Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)

в МБОУ-СОШ №59 города Тулы

| № п п | Мероприятия | Сроки реализации, ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1. | Формирование банка нормативных правовых документов, регламентирующих введение ФГОС ООО. | Постоянно. Директор. |  |
| 2. | Подготовка распорядительных документов, регламентирующих внедрение ФГОС ООО. | Июнь 2015 Директор |  |
| 3. | Организация работы по внесению изменений и дополнений в Устав МБОУ-СОШ №59. | Август 2015 Директор |  |
| 4. | Организация работы по разработке на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы МБОУ-СОШ №59. | Август 2013\2014 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руководители МО |  |
| 5. | Утверждение основной образовательной программы основного общего образования ОУ. | Август 2014 Директор |  |
| 6. | Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ требованиям ФГОС ООО. | Август 2015 Директор |  |
| 7. | Организация работы по приведению должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ООО. ООобщегообразования и тарифно-квалификационными характеристиками | Август 2013\2014 Директор |  |
| 8. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования. | 2014\2015 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |  |
| 9. | Разработка локальных актов ОУ, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ. | Август 2014\2015 Директор |  |
| 10 | Организация работы по заключению договоров о предоставлении общего образования МБОУ-СОШ №59 | 2015 Директор |  |
| 11. | Организация работы по разработке в ОУ: — образовательных программ (индивидуальных и др.); — учебного плана; — рабочих программ . предметов, курсов, дисциплин, модулей; — годового календарного учебного графика; — положений о внеурочной деятельности обучающихся; — положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы; — положения об организации домашней работы обучающихся; — положения о формах получения образования — положения о портфолио учащихся; — положения о внутришкольном мониторинге внедрения ФГОС ООО. | Август 2015 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |  |
| II. Финансовое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1. | Организация проведения внутренней экспертизы материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО. | Июль 2013 Директор |  |
| 2. | Организация разработки локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников ОУ. | Июль 2015 Директор |  |
| 3. | Организация работы по заключению дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Август 2015 Директор |  |
| III. Организационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
|  | Разработка модели организации образовательного процесса в ОУ. | Июль 2013\2014 Директор |  |
|  | Организация работы по разработке и реализации моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей. | Июль 2013\2014 Директор, заместитель директора по воспитательной работе. |  |
|  | Разработка и реализация системы внутреннего мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана. внеурочнодеятельности | Постоянно Заместитель директора по учебно-воспитательной работе. |  |
|  | Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы. | Июль 2013\2014 Директор |  |
|  | Разработка рекомендаций для педагогических работников по вопросам введения ФГОС ООО. | Постоянно Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |  |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
|  | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО в МБОУ-СОШ№59. | Ежегодно Директор |  |
|  | Организация в соответствии с планом - графиком ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРОТО» работы по повышению квалификации руководителей МО и учителей МБОУ-СОШ №59. | Ежегодно Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |  |
|  | Разработка (корректировка) плана методической работы ОУ с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования. | Ежегодно Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |  |
|  | Участие в работе заседаний городских, районных, школьных методических объединений учителей по вопросам введения ФГОС ООО. | Ежегодно Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |  |
|  | Организация участия педагогов в мастер-классах, круглых столах, «открытых» уроках, внеурочных занятиях и мероприятиях по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО. | Ежегодно Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |  |
| V. Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1. | Размещение на сайте МБОУ-СОШ №59 информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования. | Постоянно Директор |  |
| 2. | Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. | Постоянно Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе |  |
| 3. | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования. | Постоянно Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе |  |
| 4. | Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС ООО. | Ежегодно Директор |  |
| VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1. | Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ООО. | Ежегодно Директор |  |
| 2. | Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС ООО. | Постоянно Директор |  |
| 3. | Обеспечение в ОУ соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС. | Постоянно Директор |  |
| 4. | Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС ООО противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Постоянно Директор |  |
| 5. | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОУ требованиям ФГОС ООО. | Постоянно Директор |  |
| 6. | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами. | Постоянно Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |  |
| 7. | Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в базах данных различных уровней. | Постоянно Директор |  |
| 8. | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Постоянно Директор |  |